Prière de remplir toutes les rubriques des points 1 à 6. Remplacez le texte bleu des explications par votre texte.

- Données propres à l’association et à son projet

| Nom de l’organisation | Nom de l’Organisation requérante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du projet | Différent du nom de l’association. Si possible quelque chose de court qui caractérise bien le projet. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° du Projet | Mentionner n° fourni par le secrétariat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordonnées (Personne de contact en Suisse) | Nom et Prénom de la personne responsable du projet en Suisse et que l’on peut contacter en cas de questions. Si elle n’est pas l’auteur du rapport, mentionner également le nom de la personne qui a rédigé le rapport. Adresse (rue, n° postal, localité) Téléphone (fixe et/ou portable) E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résumé des résultats | Env. 1'500-2’000 caractères au max., espaces compris - Résultats finaux en fonction des résultats attendus tels que définis dans le projet (Fiche 2a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation | Rappel de l’endroit (pays, région, district, commune) où a eu lieu le projet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Période du rapport | Période couverte par le rapport final, soit la durée du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contexte du projet | Mentionner les modifications ou évolutions (positives ou négatives) intervenues dans le contexte depuis la demande de la Fiche 2a. Quels sont les changements significatifs en lien avec le projet ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liens avec les 17 objectifs de développement durable (ODD) | ODD 1 – Pas de pauvreté |  | ODD 2 – Faim « zéro » |  |  | ODD 3 – Bonne santé et bien-être |  |  | ODD 4 – Éducation de qualité |
|  | ODD 5 – Égalité entre les sexes |  | ODD 6 – Eau propre et assainissement |  |  | ODD 7 – Énergie |  |  | ODD 8 – Travail décent et croissance économique |
|  | ODD 9 – Industrie, innovation et infrastructure |  | ODD 10 – Inégalités réduites |  |  | ODD 11 – Villes et communautés durables |  |  | ODD 12 – Consommation et production responsable |
|  | ODD 13 – Mesures relatives à la lutte contre le réchauffement climatique |  | ODD 14 – Vie aquatique |  |  | ODD 15 – Vie terrestre |  |  | ODD 16 – Paix, justice et institutions efficaces |
|  | ODD 17 – Partenariats pour la réalisation des objectifs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Souligner ou surligner le ou les ODD concerné/s. Si les ODD 2, 4, 5, 6 ou 8 sont concernés, prière de compléter le tableau sous le point 3 « Indicateurs de références agrégés -ARI ». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bénéficiaires directs | Indiquer les bénéficiaires directs du projet, si possible en les quantifiant, et décrire brièvement l’impact attendu (par ex. : X femmes du village concerné pourront développer une activité lucrative grâce à des micro-crédits) |  |  | Indiquer le Nombre de bénéficiaires femmes : |  |  | Indiquer le nombre de bénéficiaires hommes : |  |  |

Cadre logique

| Finalité (ou objectif général) | A copier du cadre logique du projet (Fiche 2a) Ex. : amélioration des conditions de vie des familles dans la zone rurale concernée |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif spécifique (outcome) A copier du cadre logique du projet (Fiche 2a) | Indicateurs A copier du cadre logique du projet (Fiche 2a) | Mesure de l’indicateur à la fin du projet Respecter les unités ou types de mesure proposés dans le cadre logique de la demande (Fiche 2a). Si l’indicateur s’est révélé inapproprié, le justifier et rajouter une ligne avec un nouvel indicateur. |  |  |
| Ex. : La production de légumineuses a augmenté. | Ex. : La production de légumineuses a doublé en 2 ans | Ex. : - la production de légumineuses s’est accrue de 30% |  |  |
| Résultats obtenus (Outputs) A copier du cadre logique du projet (Fiche 2a) | Indicateurs A copier du cadre logique du projet (Fiche 2a) | Mesure de l’indicateur à la fin du projet Valeur à la fin du projet : Indiquer la valeur de l’indicateur au moment de la rédaction du rapport | Activités réalisées (Inputs) sur la totalité du projet Reprendre la liste des activités définies dans la Fiche 2a. Mentionnez si vous avez réalisé d’autres activités | Commentaires sur les écarts significatifs |
| R1 : Ex. : Les paysans sont organisés en coopératives | Valeur de base : pas de coopérative Valeur visée à la fin du projet : Ex. : 80% des paysans de la région font partie de la coopérative | Valeur atteinte à la fin du projet : 70 % des paysans font partie de la coopérative | Ex. : - 1 seul leader a été formé - 4 rencontres de sensibilisation et d’information pour les paysans ont été réalisées - la coopérative est constituée et ses instances sont nommées | - Seule une personne a révélé des capacités de leader. On a donc abandonné l’idée d‘en former 2. |
| R2 : Ex. : Le terrain est équipé d’un système d’irrigation | Valeur de base : pas d’irrigation Valeur visée à la fin du projet : Ex. : 100 ha dotés d’un système d’irrigation | Valeur atteinte à la fin du projet : 110 ha d’irrigation aménagés | Ex. : - la pompe a été achetée - le matériel de construction des canaux est acheté - la main-d’œuvre locale est en voie d’organisation - tous les canaux ont été construits | - L’aménagement des canaux s’est déroulé de manière optimale la seconde année et les conditions favorables ont même permis d’irriguer 10 ha de plus |
| R3 : Etc… |  |  |  |  |

- Indicateurs de références agrégés

| ODD concernés | Appellation ARI | ARI espérés |  | Durée du projet | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hommes | Femmes |  |  |
| ODD 2 et 15 Sécurité alimentaire Gestion durable | Nbre de personnes pour qui la sécurité alimentaire sera améliorée | xx | xx |  |  |
|  | Nbre de paysans appliquant des techniques agricoles résilientes. | xx | xx |  |  |
| ODD 3, 4 et 6 : Service de base : - Education - Wash - Santé | Nbre d’enfants (jusqu’à 15 ans) et nbre de personnes (dès 15 ans) qui vont pouvoir accéder à une éducation de base de qualité. | xx | xx |  |  |
|  | Nbre de personnes qui vont nouvellement accéder à une eau potable sûre et abordable. | xx | xx |  |  |
|  | Nbre de personnes qui vont nouvellement accéder à un système d’assainissement et à une hygiène adaptée et équitable | xx | xx |  |  |
|  | Nbre de personnes qui vont avoir accès à des soins de santé. | xx | xx |  |  |
| ODD 5, 10 et 16 Genre, société civile, état de droit et inclusion | Nbre de personnes qui font l’objets de violence physique, sexuelle ou psychologique qui vont pouvoir bénéficier d’une prévention ou de mesure de protection permettant une diminution de la violence à leur égard. | xx | xx |  |  |
| ODD 8 : Développement économique – Revenus (ARI E1) | Nbre de personnes qui vont voir leurs revenus s’accroître dans l’agriculture : culture et élevage | xx | xx |  |  |
|  | Nbre de personnes qui vont voir leurs revenus s’accroître dans les petites et moyennes entreprises | xx | xx |  |  |
|  | Nbre de personnes qui ont un accès à un renforcement des compétences professionnelles (formation professionnelle). |  |  |  |  |

- Chronogramme :	Cocher les cases qui conviennent. (N.B. Valais Solidaire soutient des projets sur 2 ans. Toutefois, en fonction du déroulement du projet, les premières activités peuvent débuter au cours de l’année 1 et les dernières activités déborder sur l’année 3).

Mettre des croix dans les carrés des activités qui ont été réalisées

| Résultats escomptés : (v. tableau ci-dessus) Copier les résultats attendus et définis dans la Fiche2a | Activités prévues : (v. tableau ci-dessus) Copier les activités listées dans la Fiche 2a Compléter au besoin | Année 1 |  |  |  | Année 2 |  |  |  | Année 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | 1e trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. |
| R1 Ex. : Les paysans sont organisés en coopératives | a. Ex : Former 1-2 leaders |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Organiser 4 rencontres de sensibilisation et d’information pour les paysans |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
|  | c. Organiser les assemblées et créer les instances | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 Ex. : Le terrain est équipé d’un système d’irrigation | a. Acheter 1 pompe |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Acheter le matériel de construction des canaux |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Organiser la main-d’œuvre locale |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Construire les canaux et le centre pompe. |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etc… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tableau d’appréciation des risques : Un risque est un facteur susceptible de gêner ou d’empêcher l’atteinte des résultats d’un projet.

Procéder en 4 temps : 	1. Identifier les risques liés à un projet

2. Évaluer leur gravité : prioriser

3. Établir un plan de prévention et le suivre : prévenir et agir

4. Réagir en cas de problème : suivre. Il convient donc de mettre régulièrement à jour le plan de suivi des risques.

| Nature du risque et description Copier la liste de la Fiche 2a et compléter au besoin | Probalité (1-5) | Gravité 1-5 | Traitement du risque : Actions préventives et correctrices | Risque résiduel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Humains |  | Copier les listes de la Fiche 2a, compléter au besoin |  |  |
| Ex. : le chef de projet, M. X, déjà âgé, tombe malade | 3 modéré | 5 très forte | Demander à X de former quelqu’un qui puisse le remplacer le cas échéant. Demander à cette personne de remplacer M. X | 3x2=6 |
| Ex. : il y a des frictions au sein de l’équipe du projet | 3 | 2 faible | Définir clairement les rôles et les tâches de chacun dans le projet. Aborder tous les cas de litiges et les résoudre par le dialogue | 3x1=3 |
| Ex. : le partenaire local, une association villageoise, est fragile et risque de se dissoudre | 1 très faible | 3 | Aider le partenaire local à se renforcer institutionnellement. Dialoguer avec lui et l’appuyer dans ses démarches (p.ex.: rédaction de statuts,...) | 1x2=2 |
| Politiques et juridiques |  |  |  |  |
| Ex. : la situation déjà tendue aboutit à des attentats et à la guerre | 3 | 4 forte | Aucune action possible car le risque dépasse nos moyens. Il faut vivre avec ce risque ou abandonner le projet | 3x3=9 |
| Ex. : non obtention des autorisations administratives nécessaires à la livraison du matériel |  | 2 | Étudier les alternatives d’acheminement ou de collaboration. Chercher à s’associer avec une autre ONG déjà au bénéfice des autorisations |  |
| Ex. : le terrain ne nous appartient pas et la concession risque de ne pas être renouvelée dans 10 ans |  | 2 | Demander au propriétaire actuel de nous vendre son terrain et l’acheter si possible |  |
| Environnemental |  |  |  |  |
| Ex. : la sécheresse extrême se poursuit |  | 2 | Sensibiliser les villageois à d’autres types d’arrosage. Réaliser un arrosage au goutte à goutte. Étudier une autre technologie d’irrigation |  |
| Financier |  |  |  |  |
| Ex. : flambée sur le prix des céréales |  | 2 | Prévoir un stock suffisant de céréales et un conditionnement adéquat. Acheter en préventif x kg de céréales |  |
| Ex. : les fonds propres de l’AM sont insuffisants |  | 2 | Rechercher d’autres sources de financement. Retarder le dépôt du projet |  |
| Etc. |  |  |  |  |

Leçons apprises et valorisation

| Bilan du projet | Mentionner brièvement le bilan que vous tirez de la réalisation du projet. S’est-il bien déroulé ? Qu’est-ce qui a été déterminant dans sa progression (une action clé, un événement, une étape, etc.) ? Avez-vous atteint votre objectif ? Si non, pourquoi ? Etc. |
| --- | --- |
| Leçons apprises | Quelles conclusions tirez-vous après ce projet ? Qu’est-ce qui a été inattendu ? Qu’auriez-vous dû faire différemment ? |
| Impact du projet | Racontez une histoire vécue qui illustre un changement ou un apprentissage (vécu de bénéficiaires, du partenaire local, etc.) Quelle est la contribution majeure du projet aux Objectifs du Développement Durable (Agenda 2030) ? |
| Perspectives | Indiquer quelles sont les perspectives de l’après-projet. Comment s’annonce la pérennisation de l'action à plus long terme ? Quelles mesures allez-vous ou avez-vous prises ? |
| Valorisation de votre travail | Une image vaut mille mots (Confucius) Certes, un texte c’est bien. Mais pouvoir illustrer dans quel contexte vous avez agi (images générales des lieux) et ce que votre projet a apporté (images des réalisations), est très important. Cela nous aide à concrétiser votre travail auprès de nos différents partenaires. Nous avons donc un urgent besoin de vos photos (voire de vos vidéos), en format numérique, de bonne qualité (photos pas trop petites ou d’une résolution trop faible). Envoyez les dans des fichiers séparés (.jpeg, .tif), non inclus dans un document Word ou un Acrobat (.pdf). Cela nous fera gagner beaucoup de temps. Merci ! |

- Lieu et date :	Auteur du document :	Signature :